## Suivi chantiers
Tableau de suivi de chantiers | [5 empty] | Mode d’emploi : renseigner les cellules en bleu. Les cellules calculées se mettent à jour automatiquement. | [6 empty] | Suivi OPR / clôture
Réf. | Nom du chantier | Adresse | Conducteur de travaux | Montant base marché (€ HT) | TS / avenants (€ HT) | Montant marché révisé (€ HT) | Situations facturées cumulées (€ HT) | % facturé | Total dépenses (€ HT) | Marge brute estimée (€ HT) | Solde à facturer (€ HT) | Tâches à faire | Date OPR prévue | Date OPR réalisée | Statut chantier | Priorité | Dernière mise à jour | Commentaires
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CRF | CRF | 6/8 rue Entroncamento 94350 Villiers-sur-Marne | Mohsan MAHMOOD | 929613.5 | 88498.82 | 1018112.32 | 900789.04 | 88.48% | 613254.33 | 287534.71 | 117323.28 | 0 | 0 | 0 | En cours | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CH-014 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-015 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-016 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-017 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-018 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-019 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-020 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-021 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-022 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-023 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-024 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-025 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-026 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-027 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-028 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-029 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
CH-030 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
Synthèse | Nombre de chantiers saisis | 13 | [10 empty] | Repères de statut
| Montant marché révisé total (€ HT) | #REF! | [10 empty] | Préparation
| Situations facturées totales (€ HT) | #REF! | [10 empty] | En cours
| Dépenses totales (€ HT) | #REF! | [10 empty] | OPR à planifier
| Solde total à facturer (€ HT) | #REF! | [10 empty] | OPR réalisée
Clôturé
Note on B4: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B5: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B6: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B7: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B8: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B9: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B10: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B11: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B12: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B13: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B14: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B15: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on B16: Exemple de liaison avec l'onglet MODELE_CHANTIER. Duplique la ligne 4 et remplace le nom d'onglet dans les formules pour relier d'autres chantiers.
Note on E3: Montant initial du marché HT, hors travaux supplémentaires.
Note on F3: Cumulez ici les travaux supplémentaires / avenants validés.
Note on H3: Montant cumulé des situations déjà facturées.
Note on J3: Dépenses engagées ou constatées à date.
Note on M3: Liste courte des actions à relancer ou à planifier.
Note on N3: Date prévisionnelle de l'OPR.
Note on O3: Date réelle de l'OPR une fois effectuée.

## CRF
Fiche chantier – modèle à dupliquer
Duplique cet onglet pour chaque chantier. Les cellules bleues sont à renseigner. La ligne de reporting ci-dessous peut être reliée à une ligne de la synthèse.
Zone de reporting vers le tableau de synthèse
Réf. | Nom du chantier | Adresse | Conducteur de travaux | Montant base marché (€ HT) | TS / avenants (€ HT) | Montant marché révisé (€ HT) | Situations facturées cumulées (€ HT) | % facturé | Total dépenses (€ HT) | Marge brute estimée (€ HT) | Solde à facturer (€ HT) | Tâches à faire (résumé) | Date OPR prévue | Date OPR réalisée | Statut chantier | Priorité
CRF | CRF | 6/8 rue Entroncamento 94350 Villiers-sur-Marne | Mohsan MAHMOOD | 929613.5 | 88498.82 | 1018112.32 | 900789.04 | 88.48% | 613254.33 | 287534.71 | 117323.28 | 0 | 0 | 0 | En cours | 0
1. Informations générales
Réf. chantier |  | Nom du chantier | [5 empty] | Conducteur de travaux |  |  |  | Date OPR prévue |  | Date OPR réalisée
CRF |  | CRF | [5 empty] | Mohsan MAHMOOD
Adresse du chantier | [11 empty] | Statut |  | Priorité
6/8 rue Entroncamento 94350 Villiers-sur-Marne | [11 empty] | En cours
2. Données marché
Montant base marché (€ HT) |  | TS / avenants (€ HT) |  | Montant marché révisé (€ HT) |  | Objectif marge brute (€ HT) |  | Commentaires marché / points contractuels
929613.5 |  | 88498.82 |  | 1018112.32
3. Situations facturées
Date | N° situation | Libellé |  | Montant facturé (€ HT) |  | Règlement / observation
2025-05-23 | 1 | Situation N° 01 |  | 55240.18
2025-06-23 | 2 | Situation N° 02 |  | 84978.08
2025-07-21 | 3 | Situation N° 03 |  | 129012.13
2025-08-29 | 4 | Situation N° 04 |  | 65246.58
2025-09-29 | 5 | Situation N° 05 |  | 56104.41
2025-11-05 | 6 | Situation N° 06 |  | 75411.35
2025-12-05 | 7 | Situation N° 07 |  | 61478.68
2025-12-26 | 8 | Situation N° 08 |  | 107726.24
2026-01-21 | 9 | Situation N° 09 |  | 71211.91
2026-02-20 | 10 | Situation N° 10 |  | 107760.65
2026-04-02 | 11 | Situation N° 11 |  | 86618.83
|  | Total situations facturées |  | 900789.04 |  | Ce total remonte automatiquement dans la zone de reporting.
4. Dépenses chantier
Date | Fournisseur |  |  | Catégorie |  | Libellé / détail | [5 empty] | Montant dépense (€ HT) |  | Validé / observation
2026-04-17 | ART CONCEPT |  |  | Sous-traitant |  | Achat matériels pour Fehmi PointP | [5 empty] | 41663.61
2026-04-17 | ART CONCEPT |  |  | Sous-traitant |  | Achats divers | [5 empty] | 58218.97
2026-04-17 | ART CONCEPT |  |  | Sous-traitant |  | Avances sur situations (virements) | [5 empty] | 281256.96
2026-04-17 | BOB RENOV |  |  | Fournisseur |  | Mext | [5 empty] | 61366.99
2026-04-17 | PCCR |  |  | Sous-traitant |  | Plomberie CVCPB | [5 empty] | 48742
2026-04-17 | B6 CONCEPT |  |  | Fournisseur |  | BET | [5 empty] | 5850
2026-04-17 | AA Ingénierie |  |  | Fournisseur |  | BET | [5 empty] | 2900
2026-04-17 | Polybat |  |  | Fournisseur |  | RAVALEMENT | [5 empty] | 38844
2026-04-17 | SENBAIE |  |  | Fournisseur |  | BSO | [5 empty] | 19000
2026-04-17 | Copypage |  |  | Fournisseur |  | IMPRESSION PLANS | [5 empty] | 200
2026-04-17 | FULFILER |  |  | Fournisseur |  | IMPRESSION PLANS | [5 empty] | 265
2026-04-17 | EDM |  |  | Fournisseur |  | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 4546.8
2026-04-17 | MOHSAN MAHMOOD |  |  | CONDUCTEUR TRVX |  | SUIVI DE CHANTIER | [5 empty] | 50400
[6 empty] | Total dépenses | [5 empty] | 613254.33 |  | Ce total remonte automatiquement dans la zone de reporting.
5. Tâches à faire / points de vigilance
Résumé pour la synthèse
-
-
-
6. Indicateurs chantier
Montant marché révisé | 1018112.32 |  | Total facturé | 900789.04 |  | Total dépenses | 613254.33 |  | Marge brute estimée | 287534.71 |  | Solde à facturer | 117323.28
% facturé | 88.48% |  | Écart vs objectif marge | 287534.71
Note on B16: Montant initial du marché HT.
Note on C57: Texte court qui remontera dans la colonne 'Tâches à faire' du tableau de synthèse.
Note on D16: Total des travaux supplémentaires / avenants HT.

## Listes
Préparation | Haute
En cours | Moyenne
OPR à planifier | Basse
OPR réalisée
Clôturé